## bug
| 優先級 | 裝置 | 瀏覽器 | 歸屬 | game | 摘要 | 發現日期 | 驗證日期 | 頻率 | 備註
1 | 2 | PC | chrome | 前端 | slot | 自動旋轉若是手動暫停，會轉不停 | 2019-11-19 |  | 高 | 連點同一排的暫停也會導致卡住
2 | 3 | PC | chrome | 前端 | sweet fruit party | 玩法說明有2個icon圖示，實際沒有 | 2019-11-19
3 | 3 | PC | chrome | 前端 |  | 投注紀錄，若只有一頁或再最後一頁，按"上下"頁下方排序會變 | 2019-11-19
4 | 1 | PC | chrome | 後端 | slot | line bet 10/100扣的錢/派的獎一樣 | 2019-11-19 |  | 高 | 早上好的
5 | 3 | PC | chrome | 前端 | slot | freegame模式缺圖 | 2019-11-19 |  | 高
6 | 2 | PC | chrome | 前端 |  | 投注紀錄，欄位正冪降冪排序順序不正確 | 2019-11-19 |  |  | time排序之後也沒排正確
7 | 3 | PC | chrome | 前端 |  | 投注紀錄，欄位records details不須排序 | 2019-11-19
8 | 3 | PC | chrome | 後端 |  | 投注紀錄，欄位game type顯示都是none | 2019-11-19
9 | 3 | PC | chrome | 後端 |  | 投注紀錄，明細圖案都破圖 | 2019-11-19
10 | 4 | PC | chrome | 前端 | the tale of yanxi palance | 全螢幕放大後會切到畫面內容 | 2019-11-19
11 | 4 | PC | chrome | 前端 | golden shark lucky girl dive live | 刮刮樂兩款遊戲沒有版本號，SLOT dive live也沒有 | 2019-11-19
12 | 3 | PC | chrome | 後端 | world cup football the tale of yanxi palance | 閒置過久未主動出現閒置超過10分鐘的彈窗，而是開始轉後斷線 | 2019-11-20 |  | 中 | 確認這段先不測試，等接平台後再測試
13 | 1 | PC | chrome | 後端 | neon bar sweet fruit party | 雙線中獎各中1顆櫻桃，中獎0元 | 2019-11-20 |  | 中 | 乘積沒乘好，小數被忽略
14 | 1 | PC | chrome | 後端 | neon bar | 雙線中獎各中1顆櫻桃，coin value變成0.2(原本0.1)，獎金還是4元 | 2019-11-20 |  |  | coin value乘積後超過本金不給投注，但是中獎倍律沒有算上去
15 | 2 | PC | chrome | 後端 | sweet fruit party | <PRODUCT> bonus 滿次數(6)，第7.8次都未啟動 | 2019-11-20 |  |  | 要MAX注，才會贏錢
16 | 3 | PC | chrome | 前端 |  | 投注紀錄，有兩個關閉(左上關閉，右上X) | 2019-11-20 |  |  | 故意設計的
17 | 3 | PC | chrome | 前端 |  | 按下更多內首頁按鈕後，找不到頁面 | 2019-11-20 |  |  | 等串接平台後會有
18 | 3 | PC | chrome | 前端 | slot | 更多內的背景音樂開關沒有作用 | 2019-11-20
19 | 3 | PC | chrome | 前端 |  | Available balance reduce/ increase to翻譯錯誤，應該是reduce/ increase by | 2019-11-20 |  |  | 現在的邏輯是 餘額800開始轉，設定250/500 則餘額低於550，或高於1300則停止 不是250/500才停止
20 | 1 | PC | chrome | 後端 | golden shark | 投注紀錄的明細，中獎總計不正確 | 2019-11-20 |  |  | 多開自動旋轉有餘額異常增加的情形
21 | 1 | PC | chrome | 後端 | golden shark | 投注紀錄與投注明細內容不一致 | 2019-11-20 |  |  | Betting Records Details爛掉了，現在每筆都很奇怪
22 | 3 | PC | chrome | 前端 | golden shark | 投注紀錄內的明細，裡面有中文 | 2019-11-20 |  |  | 出現小計
23 | 3 | PC | chrome | 後端 | sweet fruit party | jackpot彩池獎金累積很慢，不同遊戲速度差蠻多? | 2019-11-20 |  |  | 都不會變，後來有增加，但是過很久才多一點點
24 | 4 | PC | chrome | 前端 | world cup football the tale of yanxi palance | 特定視窗大小，畫面會切掉 | 2019-11-20
25 | 1 | PC | chrome | 後端 | all | 連不進遊戲 | 2019-11-21 |  |  | 不知道是不是被封了 11/22 11:17開始11:22恢復
26 | 3 | ALL | chrome | 前端 | all | 閒置過久，出現檢核碼失效，請重新登錄，重整也無效，若要新開才能正常使用，需有提示提醒用戶 | 2019-11-21 |  |  | 個別遊戲關掉重開不正常 瀏覽器關掉重開後正常(含大廳) 確認這段先不測試，等接平台後再測試
27 | 3 | ALL | chrome | 前端 | all | 英文版本錯誤訊息要是英文，現在是中文 | 2019-11-21 |  |  | 閒置過久會出現
28 | 3 | PC | chrome | 後端 | sweet fruit party | 遊戲頁面，中獎提示沒有顯示用戶名稱 | 2019-11-22 |  |  | 顯示player[]
29 | 4 | PC | chrome | 後端 | all | 有些帳號餘額是100001 | 2019-11-25 |  |  | 目前很難只贏一塊錢，不知道是不是帳錯了
30 | 4 | PC | chrome | 前端 | lucky girl golden shark | 遊戲頁頂部公告僅一則時，一直閃爍提示 This game is playing for fun. For official game, please contact with us. | 2019-11-25 |  |  | 閃很多次
31 | 3 | PC | chrome | 前端 | world cup football | 電腦LAG後，老虎機圖案跑位 | 2019-11-26 |  |  | 確定無解
32 | 3 | PC | chrome | 前端 | world cup football | 中獎一千多，出現1XXX倒數到0的倒數提示，一般是0跑到千 | 2019-11-26 |  |  | 確定是今天才有
33 | 5 | PC | chrome | 前端 | all | 自動設置，視窗放大縮小，下拉選單大小沒有變 | 2019-11-26
34 | 2 | ALL | default | 前端 | all | 打開印尼文投注紀錄一片空白 | 2019-11-26
35 | 4 | android one plus 6 | default | 前端 | golden shark lucky girl | 自動設定裡面，一個是O，一個是V | 2019-11-26 |  |  | 要統一
36 | 3 | android one plus 6 | chrome | 前端 | all | 手機的全螢幕，縮小之後不正常，沒有標題列 | 2019-11-26 |  |  | 被迫關閉
37 | 3 | android one plus 6 | chrome | 前端 | sweet fruit party | ?印尼文的bonus ceri裡面有中文 | 2019-11-26
38 | 3 | android one plus 6 | chrome | 前端 | all neon bar | ?印尼文的icon介紹有中文 | 2019-11-26
39 | 2 | android one plus 6 | chrome | 前端 | neon bar | 手機的free game轉到以後沒有清空 | 2019-11-26
41 | 3 | android one plus 6 | chrome | 前端 | all | 橫板目前無法滾動，僅影響說明("!","?") | 2019-11-26 |  |  | !跟?不能滾
42 | 3 | android one plus 6 | chrome | 前端 | 投注紀錄 | 中文還是會出現click me | 2019-11-26 |  |  | 非BUG
43 | 3 | android one plus 6 | chrome | 前端 | all | 遊戲頂部公告提示未翻譯，還是英文 | 2019-11-26
44 | 3 | android one plus 6 | chrome | 前端 | neon bar | 直式free game動畫爆版 | 2019-11-26
45 | 3 | ALL | chrome | 前端 | 投注紀錄 | 玩家盈余英文翻譯錯誤，Player's Amount -> Player's Balance | 2019-11-26
46 | 4 | android one plus 6 | chrome | 前端 | all | "!"玩法說明，轉向後回正會偏移 | 2019-11-27
47 | 3 | ALL | chrome | 前端 | 投注紀錄 | 遊戲頁coin value中文翻幣值，投注紀錄Convertion Rate翻兌換比例 | 2019-11-27 |  |  | 應該要統一
48 | 4 | android one plus 6 | chrome | 前端 | all | "?"玩法說明文字部分被關閉壓住 | 2019-11-27
49 | 3 | android one plus 6 | chrome | 前端 | 投注紀錄 | 第一欄沒有日期，PC有 | 2019-11-27
50 | 3 | ALL | chrome | 前端 | 4 | "?"玩法說明出現極樂bar | 2019-11-27
51 | 2 | android one plus 6 | chrome | 前端 | 3~10 | 多款遊戲看不到更多按紐 | 2019-11-27
52 | 3 | ALL | chrome | 前端 | all | insufficient fund, please "make deposit" at the site. -> "make a deposit" | 2019-11-28
53 | 3 | ALL | chrome | 前端 | slot | MINI獎金>MINOR獎金 | 2019-11-28
54 | 1 | PC | chrome | 前端 | golden shark | dev048從10W，13開玩到21W，每局700 | 2019-11-28
55 | 3 | IOS ipad pro | chrome | 前端 | all | "+"更多內的放大/縮小，按了以後沒反應 | 2019-11-28
56 | 3 | IOS ipad pro | chrome | 前端 | 1805 1806 | 直式/橫式 玩法說明部分被切掉 | 2019-11-28
57 | 2 | IOS ipad pro android one plus 6 | chrome | 前端 | 1805 1806 | 橫式 主要三個按鈕壓到畫面，四個小按鈕消失，更多也壓到畫面 | 2019-11-28
58 | 3 | IOS ipad pro | chrome | 前端 | 1807 | 投注紀錄明細加載不全，不是每次打開明細都會，但是高機率 | 2019-11-28
59 | 3 | android one plus 6 | chrome | 前端 | 1807 | 投注紀錄明細部分爆版 | 2019-11-28
60 | 2 | IOS ipad pro | UC | 前端 | all | UC browser打不開全部語系的投注紀錄 | 2019-11-29
61 | 4 | IOS ipad pro | UC | 前端 | all | UC browser的標籤一直顯示正在加載，其他瀏覽器正常 | 2019-11-29
62 | 3 | IOS ipad pro | UC | 前端 | all | UC browser的音樂/音效功能紐都故障 | 2019-11-29
63 | 3 | android one plus 6 | chrome | 前端 | 1804 | 瀏覽器:chrome 局號:730351 one bar成線進free game，one two 能量條都清空，應該清一條就好? | 2019-12-02
64 | 3 | ALL | ALL | 後端 | all | 外網可以進測試的網址 http://example.internal/ | 2019-12-03
65 | 3 | PC | chrome | 前端 | SLOT | 當轉動是自動停止時，停住的音效比較慢出現，其他音效則無此問題 | 2019-12-03
66 | 3 | PC | chrome | 前端 | 1803 1804 | 重新整理後，帳號沒有改變，free game的能量條卻變了，這樣用戶可以挑 | 2019-12-03
67 | 3 | PC | chrome | 前端 | 1803 | 投注紀錄，櫻桃/金鐘甜心彩破圖 | 2019-12-03
68 | 3 | PC | chrome | 前端 | 1803 | 英文的投注紀錄，bonus game中獎欄位出現中文 | 2019-12-03
69 | 3 | PC | chrome | 前端 | SLOT | 開啟自動旋轉無限制停止後，再次打開設定變回10次，其他次數不論自己結束或是手動暫停都會記憶正確次數 | 2019-12-04
70 | 3 | PC | chrome | 前端 | 投注紀錄 | bonus game的彩金寫進彩金资料(RMB)，也就是投注紀錄的最後一格欄位，這應該是jackpot的 | 2019-12-04
71 | 3 | PC | chrome | 前端 | 1806 | 自動轉時，free game總贏得獎金沒有跑完動畫，就繼續開始下局 | 2019-12-04
72 | 3 | PC | chrome | 前端 | 1805 | 人物圖像要在前方比較真實 | 2019-12-05
73 | 3 | PC | chrome | 前端 | 1804 | 超級bar的級沒有簡體 | 2019-12-05
74 | 3 | PC | chrome | 前端 | 1804 | 目前使用的auto credit的算錢方法，每局結束時會把金額加到balance當中，然後該欄位變成空值，下一局開始時又變成0，但是free game下，除非又有中獎，要不然會看不到已經中獎的累積金額 | 2019-12-18
75 | 3 | PC | chrome | 前端 | 1807 投注紀錄 | 投注紀錄的最後一筆，是最後沒消掉的當前狀態圖，若是上一輪寶石已消除，下一回合理當倍數翻倍，但是沒有中，該局結束，截圖中框選處應為X4，而非只是延續上回合倍率X2，但都是沒中，不影響結果 | 2019-12-19
76 | 3 | PC | chrome | 前端 | 1807 | 畫面倍率切換的時候，很容易出現連音的雜音(電流聲)，但不是每次都有(不過蠻容易) | 2019-12-19
77 | 3 | PC | chrome | 後端 | 1807 投注紀錄 | 投注紀錄746306，倍率玩到16以上時，下面的標題出現錯誤，都寫1倍，只有16/32正確 | 2019-12-19
78 | 3 | PC | chrome | 後端 | 1807 | 再X16時，wild炸了還是停在X16，局號748778，投注紀錄也異常 | 2019-12-23
79 | 3 | PC | chrome | 後端 | 1807 | 玩到一半會突然斷線，整天陸陸續續都有機會遇到 | 2019-12-23
80 | 3 | PC | chrome | 後端 | 1807 | 中super win很容易中11120這個數字 | 2019-12-24
81 | 3 | PC | chrome | 前端 | 1807 | 每波寶石消除後，新的寶石掉下來的音效有掉拍 | 2019-12-24
82 | 4 | android one plus 6 | chrome | 前端 | 1807 | 編號1裝置中到big win，圖片過大，手腳被切掉，不過主體可辨認 | 2019-12-26
83 | 2 | PC | chrome | 前端 | 1803 1804 | 旁邊更多裡面的按鈕都無法使用 | 2020-01-02
84 | 3 | PC | chrome | 前端 | 1809 | bonus game 中獎後回遊戲總結，莫名成線中10000 | 2020-01-06
85 | 1 | all | chrome | 後端 | all | 一直斷線連不上，經確認是維護中 | 2020-02-19
86 | 4 | all | chrome | 前端 | 1803~1810 | 維護中時，1801/1802斷線會重試，其他都是卡住 | 2020-02-19
87 | 4 | all | chrome | 前端 | 1801~1804 1806~1810 | 1805有loading圖示，其他都沒有 | 2020-02-19
88 | 3 | android one plus 6 | chrome | 前端 | 1801~1812 | android 10 chrome沒有聲音，android 9有聲音 | 2020-02-26
89 | 2 | android one plus 6 | frefox | 前端 | 1801、1802、1803、1804 | android firefox 無法操作刮刮卡，android 9 正常 | 2020-02-27
90 | 3 | PC | frefox | 後端 |  | firefox 無法進入遊戲，目前只有我的PC這樣 | 2020-02-27
91 | 3 | all | all | 前端 | 1801~1812 | 頂部公告系統訊息永遠是英文，沒有依照語系 | 2020-03-06
92 | 4 | all | all | 前端 | 1807 | 投注記錄明細x32倍之後的就沒顯示倍數了 | 2020-03-06
93 | 3 | android one plus 6 | chrome | 前端 | 1801~1812 | 手機的中獎提示沒有顏色 | 2020-03-11
94 | 3 | all | all | 前端 | 1803~1810 | 切換的注額顯示改變，扣款卻沒變 | 2020-03-12
95 | 3 | all | all | 前端 | 1803~1810 | 餘額不足後，畫面一直滾沒有停止 | 2020-03-12
96 | 3 | PC | All | 後端 | 1804 | 前台 - 頂部訊息中大獎提示沒有用戶名稱 | 2020-04-08

## 建議
編號 | 優先級 | 歸屬 | game | 摘要 | 發現日期 | 備註
PC 1 | 4 | 前端 | the tale of yanxi palance | 有數個頁面的點點被切掉 | 2019-11-19
PC 2 | 5 | 前端 | sweet fruit party | 因欄位框有反光效果，數字位置應下移 | 2019-11-19
PC 3 | 3 | 前端 | slot | 頁籤音量開關建議是針對全部音樂，目前只針對音效 | 2019-11-20 | lucky girl發現
PC 4 | 2 | 後端 | slot | 照理而言，應該不能多開 | 2019-11-20 | 目前可以同帳號多開
PC 5 | 3 | 前端 | DIVA LIVE | quick spin沒有快很多 | 2019-11-20 | 是不是要在加快?沒仔細看看不出來差異
PC 6 | 3 | 前端 | sweet fruit party | 中獎金額動畫太長 | 2019-11-22 | 竟品都蠻快就結束
PC 7 | 3 | 前端 | all | 頁籤建議不要是網址要是遊戲名稱 | 2019-11-25
PC 8 | 4 | 前端 | slot | 自動旋轉按第一次暫停次數會消失，再按一次畫面才會停下 | 2019-11-26 | 這樣的操作有點多餘 neon bar sweet fruit party
PC 9 | 4 | 前端 | summer carnival | 背景的蟲子快走出來時，會出現一個白色光圈 | 2019-11-26 | 因為瞬間很亮，建議拔除，蓋到遊戲區
PC 10 | 3 | 前端 | all | 目前最多支持13開，第14開會當掉或斷線，<colleague>說可以優化 | 2019-12-24
PC 11 | [6 empty] | 以下手機板
MB 1 | 3 | 前端 | sweet fruit party | 上方告示一直蓋住一堆區域 | 2019-11-26 | 而且收起來又會跑出來，很阻礙
MB 2 | 3 | 前端 | super bar | "!"玩法說明，直式說明建議調大 | 2019-11-27 | 或是可以放大/縮小，目前得太小
MB 3 | 3 | 前端 | all | 橫版IOS 1801 1802玩法說明字太小 | 2019-11-28 | 直式大一點，PC也大，ANDROID 橫式也大
MB 4 | 3 | 前端 | all | coin value的版面分太開，中間有很多空間 | 2019-11-28
MB 5 | 4 | 前端 | queen of egypt | "!"印尼文說明有小跑版(賠率/圖示未在同一水平面) | 2020-11-26 | 原40
MB 6

## 問題
問題 | 發現日期 | 備注
目前進free game以後，如果重新整理，餘額會增加，但是剩餘的free game不會有投注紀錄，需確認餘額變動表會不會有補正的餘額 | 2019-12-03

## 說明
優先級順序 | 問題狀態
1 |  | RD已修復
2 |  | QA已驗證
3 |  | 等待處理中
4 |  | 關閉問題
5