## 類型介紹
介面 | 畫面上非功能類問題
文字 | 數字或是文字敘述錯誤
圖片 | logo/圖騰/圖案的問題 | 美術單位
動畫 | 靜態或是動態圖的問題 | 後端單位
bet record | 前後台投注紀錄問題 | 音樂外包單位
功能 | 畫面上功能類問題，spin/buy free
音樂 | 音效/背景樂問題
報表 | 後台三大報表
玩法說明 | 玩法說明問題
老問題 | 之前發生過的問題
公用UI | 底下的功用投注介面
特定裝置 | 裝置特有問題，像是iphone 7/ oppo reno，都有則不標示
特定系統 | pc/ IOS/ android 特有問題，三個都有則不標示
特定瀏覽器 | chrome/ firefox/ safari 特有問題，三個都有則不標示
其他 | 無法歸類的錯誤，網路相關異常(一片白/一片黑)
賠率 | 後端賠率錯誤
計算 | 分數計算錯誤，實際分數與錢包獲得不符

## 3400
結論
沒有等級1,2的BUG，為專案中的較佳表現，整體而言美術問題較多，與前端的整合待加強
老問題 | https://example.internal/
屬性 | 數量
bug | 13
task | 2
建議單 | 6
小計 | 21
bug等級1,2 | 0
bet record | 3
介面 | 1
公用UI | 1
功能 | 3
動畫 | 7
圖片 | 6
文字 | 1
特定系統 | 1
玩法說明 | 1
計算 | 1
音樂 | 2
None | 2
Total | 21

## 3500
結論
本次專案1.2級的BUG比較多，不少流程上的問題待調整，所以整體初始品質較差，不過BUG總數也沒有增加太多，由於消除類的遊戲做的次數比較少，僅3次，整體仍待時間磨練
老問題 | https://example.internal/
屬性 | 數量
bug | 16
task | 2
建議單 | 8
小計 | 26
bug等級1,2 | 8
類型/等級 | A | B | C | Total
bet record | 0 | 2 | 2 | 4
介面 | 0 | 3 | 1 | 4
公用UI | 0 | 0 | 1 | 1
功能 | 1 | 1 | 5 | 7
動畫 | 0 | 0 | 5 | 5
圖片 | 0 | 0 | 3 | 3
文字 | 0 | 2 | 1 | 3
特定系統 | 0 | 0 | 1 | 1
特定裝置 | 0 | 1 | 0 | 1
玩法說明 | 0 | 0 | 1 | 1
計算 | 1 | 0 | 0 | 1
賠率 | 1 | 2 | 0 | 3
None | 0 | 0 | 3 | 3
Total Unique Issues: | 2 | 5 | 16 | 23

## 3600
結論
本次專案問題較少，不過until feature那問題薪框架後一直有發生，本款沒有free game
老問題 | 無
屬性 | 數量
bug | 2
task | 2
建議單 | 2
小計 | 6
bug等級1,2 | 0
類型/等級 | A | B | C | Total
bet record | 0 | 0 | 0 | 0
介面 | 0 | 0 | 0 | 0
公用UI | 0 | 0 | 0 | 0
功能 | 0 | 0 | 1 | 1
動畫 | 0 | 0 | 1 | 1
圖片 | 0 | 0 | 2 | 2
音樂 | 0 | 0 | 2 | 2
文字 | 0 | 0 | 0 | 0
特定系統 | 0 | 0 | 0 | 0
特定裝置 | 0 | 0 | 0 | 0
玩法說明 | 0 | 0 | 0 | 0
計算 | 0 | 0 | 0 | 0
賠率 | 0 | 0 | 0 | 0
None | 0 | 0 | 3 | 3
Total Unique Issues: | 0 | 0 | 5 | 5

## 3700
結論
輪面有發生拿到金額與實際不符，經確認是設定檔問題，要確認每個環境是否一致
老問題 | https://example.internal/
屬性 | 數量
bug | 23
task | 3
建議單 | 4
優化 | 2
美術 | 3
小計 | 35
bug等級1,2 | 8
類型/等級 | A | B | C | D | T:
bet record | 0 | 1 | 2 | 0 | 3
其他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
功能 | 0 | 2 | 9 | 0 | 11
動畫 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6
圖片 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7
特定系統 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
老問題 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
賠率 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
音樂 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
None | 0 | 0 | 7 | 0 | 7
Total Unique Issues: | 1 | 6 | 27 | 1 | 35